
PROJEKTINIO DARBO LAIKARAŠTIS 

Pildomas esant tiesioginiam/kontaktiniam ar mišriam mokymui.
Metinio projekto pavadinimas:
...............................................................................................................................................................................................................................................
Projektą atlieka (mokinio/-ių vardas, pavardė, klasė): 	
Projekto vadovas (-ai): 	
II klasių mokinių projektinės veiklos planavimas 2026-2027 m. m.
	Etapai
	Trumpas etapo aprašymas
	Laikaraštis
	Pastabos.
Vadovo ir mokinio parašai

	1. Idėja. Literatūros analizė ir veiklos planavimas.
	Aptariama projekto tema, įvardijama temos problematika, aktualumas. Suformuluojamas projekto tikslas, uždaviniai. Analizuojami su projekto tema susiję literatūros šaltiniai (rekomenduojami du literatūros šaltiniai). Sudaromas projektinės veiklos planas (pasirenkama metodika, įvertinamos priemonių sąnaudos, numatomi galimi rezultatai).
	2026 09 01 - 2026 09 25
	

	2. Projektinės veiklos nuostatų pristatymas
	Mokiniai  supažindinami su projektinės veiklos reikalavimais (projektinio darbo etapais, darbo aprašu ir kt.). 
	2026 09 23
Klasės valandėlė
	

	3. Aktyvi praktinė veikla 
	Atliekami praktiniai darbai: tyrimai, socialinė ar kūrybinė veikla. Analizuojami tarpiniai rezultatai. Darbo eiga ir rezultatai fiksuojami užsirašant, fotografuojant, filmuojant. 
	2026 09 28 - 
2027 01 08
	

	4. Projekto pristatymas vadovui, IT mokytojui.
	Baigiami suplanuoti praktiniai darbai. Apdorojami galutiniai rezultatai. Atsižvelgiant į projekto uždavinius formuluojamos metinio darbo išvados. Baigiamas sutvarkyti darbo aprašas pristatomas darbo vadovui. 
	2027 01 11 - 
2027 01 29
	



	6. Projekto vadovo tarpinis vertinimas.
	Vadovas tikrina darbo aprašo autentiškumą (leistina riba iki 50 proc.  neautentiško teksto), pateikia pastabas, komentarus – tarpinį įvertinimą. IT  ir lietuvių k. mokytojas konsultuoja mokinius.
	2027 02 01 - 2027 02 19
	

	7. Galutinis projektinio darbo pristatymas vertinimui. 
	Mokiniai pildo, taiso darbo aprašą, atsižvelgia į vadovo pastabas. Konsultuojasi su IT , lietuvių k. mokytojais. Užpildomas „Savęs įsivertinimo“ lapas. Baigiamas sutvarkyti darbo aprašas. Mokiniai projektinio darbo aprašą (kūrybinį produktą) pristato darbo vadovui, IT mokytojui galutiniam vertinimui. Darbo vadovas pristato darbo aprašą mokytojui - recenzentui galutiniam įvertinimui.
	2027 02 22 - 
2027 03 05
	

	8. Projekto vadovo, recenzento, IT mokytojo galutinis vertinimas.
	Vadovas, mokytojas -  recenzentas, IT mokytojas  pateikia galutinį įvertinimą (taškų sistema). Mokytojas – recenzentas pateikia recenziją (ir klausimus mokiniams) darbo vadovui, kuris supažindina mokinius. 
	2027 03 08 - 2027 03 26
	

	9. Projekto pristatymas komisijai.
Projekto įvertinimas.
	Visi projektiniai darbai pristatomi ir vertinami  projektinių darbų vertinimo komisijose. Atrenkami konferencijai labiausiai tinkantys projektai. Elektroniniame dienyne fiksuojami galutiniai mokinių projektinės veiklos įvertinimai.
	2027 03 29 - 
2027 04 02
	

	10.Projekto pristatymas konferencijoje
	Atrinktų metinių darbų pristatymas projektinės veiklos konferencijoje, skirtoje pirmų   klasių mokiniams. 
	2027 05 mėn.
III - IV savaitė 
	



